## NOYAU
1-PROJECT: Update and Upgrade Noyau (TULA= finis, titrit=étoile)
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Intégrer les actions headers des metadata au niveau du model |  |  | BKD
2 | mise à jour des tableau |  |  | BKD
3
4

## ERP-SCOOLAIRE
ERP de Gestion Scolaire
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Parcourir le métier de la scolarité avec le nouveau noyau | 2019-01-07 | 2019-01-14 | NTW
2 | Optimiser le temps de traitement des notes et la génération des bulletins | 2019-01-11 | 2019-01-11 | NTW &BKD
3 | Intégrer la gestion multi établissement | 2019-01-12 | 2019-01-12 | NTW
4 | Rédiger les FCU | 2019-01-09 | 2019-01-16 | NTW
5 | Manuel Utilisateur | 2019-01-17 | 2019-01-27 | NTW
6 | prise en main costomiser les tableau (footer) |  |  | NTW &BKD
7 | Prise en main sur les etats (html) |  |  | NTW &BKD
8 | configuration des role user metatdada et annotations |  |  | NTW &BKD
9 | implementer les MDB : send message |  |  | NTW &BKD
10 | intégrer l'envoie des SMS |  |  | NTW &BKD
11 |  |  |  | NTW &BKD
12 | Permettre de genérer en lot tous les bulletin et les deposer dans un dossier indiquer par l'utilisateur |  |  | NTW &BKD

## Gestion Commercial
ERP de Gestion Commerciale
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Redaction des FCU |  |  | BKD
2 | Develloper le module de comptabilité |  |  | BKD
3
4

## RH&PAIE
Gestion des carrière, de la Paie et des formations
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Redaction des FCU |  |  | BKD
2
3
4

## centre de santé
Gestion des centre de santé
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Benchemarcking des solutions existante | 2019-01-09 | 2019-01-16 | NTW
2 | Rédaction des FCU | 2019-01-17 | 2019-01-28 | NTW
3
4

## Bugs Noyau
BUGS
Date | Bugs | Commentaire
2019-01-08 | Après l'affichage d'un etat le clic sur le bouton quitter genére un erreur | Pas bloquant
2019-01-08 | Impossible d'affiche un modal panel secondaire a partir d'un modal primaire (3eme modal) | Bloquant
2019-01-08 | Garder le focus sur le menu et le menu-item | Pas bloquant
2019-01-08 | rechecher avec seachkey nepasse pas | Pas bloquant
2019-01-08 | champ image n'affiche pas les images après enregistrement | Pas bloquant
2019-01-09 | après l'exportation des données ferme le modal et signifie l'état de opération à l'utilisateur | Pas bloquant
2019-01-09
2019-01-09 | les message d'erreur capture niveau service ne sont pas throw : throw new KerenExecption("La Remise Saisie ne peut etre negative !!!!!"); | Bloquant